Рішення

колегії державного архіву Херсонської області

м. Херсон					  № 5/2			25 жовтня 2012 року

Про стан виконання плану розвитку архівної справи в області на 2012 рік

за підсумками роботи за 9 місяців

Упродовж 9 місяців 2012 р. діяльність державних архівних установ, архівних відділів міських рад, трудових архівів області спрямовувалася на виконання регіональних програм розвитку архівної справи на 2012-2016 рр., здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 рр., річних планових завдань.

Основні показники роботи архівних установ за 9 місяців 2012 р. виконано.

Підготовлено проекти та прийнято 11 розпорядчих документів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з галузевих питань.  Зокрема, рішенням сесій місцевих рад надано додаткові приміщення архівним відділам Горностаївської (68,4 кв. м.) та Чаплинської (41,2 кв. м.) райдержадміністрацій. Внесено зміни до положення про архівний відділ Скадовської райдержадміністрації, затверджено ціни і тарифи на платні послуги архівних відділів Верхньорогачицької, Чаплинської райдержадміністрацій, Новокаховської міськради.

Забезпечено роботу дорадчих органів. Проведено 4 засідання колегії, у т.ч. 2 – розширених за участю начальників архівних відділів, 4 – науково-методичної ради, 9 – експертно-перевірної комісії державного архіву області.

Здійснено комплексні перевірки стану роботи архівних відділів Новокаховської міськради, Верхньорогачицької, Великолепетиської райдержадміністрацій, тематичну – Великоолександрівської, контрольні –Великоолександрівської, Нижньосірогозької райдержадміністрацій, Херсонської міської ради.

Проведено поточний ремонт робочих приміщень державного архіву області, архівного відділу Іванівської райдержадміністрації, трудового архіву Новотроїцького району, архівосховища – архівного відділу Великоолександрівської райдержадміністрації. Встановлено додаткове стелажне обладнання  в архівному відділі Бериславської райдержадміністрації.  Придбано комп’ютери архівним відділом Новокаховської міськради, трудовим архівом Скадовського району, ксерокс – архівним відділом Херсонської міськради, засоби вимірювання температури та вологості повітря, меблі – Каховської міськради, картонажі – Бериславської, Іванівської, Чаплинської райдержадміністрацій. Встановлено 2 кондиціонери у сховищі трудового архіву Новотроїцького району,

Надійшли кошти обсягом 250 тис. грн для продовження ремонтних робіт  в архівному відділі Херсонської міської ради, відремонтовано приміщення загальною площею понад 180 кв. м.

Вжито заходів щодо підготовки архівних установ до роботи в осінньо-зимовий період.

Від надання платних послуг державним архівом області отримано         46,8 тис. грн, у т.ч. надання платних довідок – 29,5 тис. грн.

На постійне зберігання архівних установ області надійшло 9091од. зб. управлінської документації (124%), 191 од. зб./1937 док. особового походження (256/324%), 19 од. зб/259 од. обл. відеодокументів (100/139%). Архівними установами області прийнято 2978 од. зб. з особового складу ліквідованих підприємств, установ.

Упорядковано 11543 од. зб., з них 7502 – управлінської документації, планові завдання перевиконано на 31%.

На виконання регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 рр. архівними установами перевірено понад 70 тис. од. зб., планові показники перевиконано на 15%.

Значно зросли обсяги роботи щодо розроблення нових інструкцій з діловодства, допомогу надано 295 установам проти 80 за планом. Найбільш активно впроваджували постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 архівні відділи Білозерської, Верхньорогачицької, Нововоронцовської, Чаплинської, Цюрупинської, райдержадміністрацій, державний архів області (від 23 до 47 од). Положення про архів погоджено    313 установам (513%).

Здійснено 291 перевіряння роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій, що на 4% перевищило планові завдання. Організовано та взято участь у проведенні 51 семінару з питань розвитку архівної справи, удосконалення діловодства.

Державними архівними установами, архівними відділами міськрад виконано 1597 тематичних запитів (136%), 5958 – соціально-правових (148%). У порівнянні з минулим роком визначилася тенденція до зменшення їх загальної кількості у державному архіві області, відповідно на 48 та 22%.

Трудовими архівами районів виконано 7204 запити соціально-правового характеру (115%).

Архівними установами області підготовлено 51 ініціативну інформацію, що склало 121% до планових завдань, 69 публікацій проти 33 за планом, 8 радіопередач. Організовано 54 виставки документів (169%), з них 15 – позапланово держаним архівом області.

Читальні зали відвідали 361 користувач (100%), при цьому їх кількість у порівнянні з показниками 9 місяців минулого року в архівних установах низової ланки зменшилася майже вдвічі.

Особисто за консультацією до архівних установ області звернулося понад 6 тис. громадян (133%).

Започатковано спільно з факультетом психології, історії та соціології Херсонського державного університету проведення «Архівних читань», за матеріалами заходу підготовлено і видано збірник наукових статей.

Видано спеціальний довідник «Карти і плани у фондах державного архіву Херсонської області: Покажчик», проведено його презентацію. Завершено роботу над спільним проектом з обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О.Гончара «Нації і народності Херсонщини».

Завершується підготовка Анотованого реєстру описів фондів періоду після 1917 р., робочою групою державного архіву області складено описові статті на 95% загальної кількості фондів.

Забезпечено інформаційне наповнення веб-сайту державного архіву області. До мережі Інтернет підключено 7 архівних відділів Великолепетиської, Великоолександрівської, Горностаївської, Іванівської,  Нижньосірогозької райдержадміністрацій, Новокаховської, Херсонської міськрад.

Разом з цим, попри значний обсяг виконаних завдань, мають місце факти невиконання плану за окремими видами робіт. Незважаючи на вжиті заходи з боку державного архіву області, найбільшу кількість порушень допустили архівні відділи Великоолександрівської, Каланчацької, Нововоронцовської райдержадміністрацій.

Найбільш вразливими напрямками роботи залишаються описування і приймання документів особового походження, фото-, відеодокументів. Планові показники з цього виду робіт не виконали архівні відділи Великоолександрівської, Високопільської, Іванівської, Каланчацької, Нововоронцовської,  Цюрупинської  райдержадміністрацій.

Через тривалі вакансії у державному архівів області, архівних відділах Каховської, Херсонської міськрад, Білозерської, Верхньорогачицької, Голопристанської, Іванівської, Генічеської, Нововоронцовської райдержадміністрацій мали місце нестабільність в роботі структурних підрозділів, часткове скорочення обсягів робіт.

Не фінансувалися місцеві програмами розвитку архівної справи на 2012-2016 рр. Фактично упродовж 9 місяців 2012 р. кошти надійшли лише на виконання програми розвитку архівної справи в м. Нова Каховка, решта місцевих програм, у т.ч. державного архіву області, не фінансувалися. Звернення керівників архівних відділів до місцевих органів влади стосовно виділення коштів позитивних наслідків не мали.

Враховуючи зазначене, колегія

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома довідку про підсумки роботи архівних установ області за 9 місяців 2012 р. (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів державного архіву області, архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад вжити вичерпних заходів, спрямованих на забезпечення виконання планових завдань галузі.

3. Звернути увагу керівників архівних відділів Великоолександрівської, Високопільської, Іванівської, Каланчацької, Нововоронцовської, Цюрупинської райдержадміністрацій на незадовільний рівень роботи з документами особового походження, фотодокументами. Зобов’язати їх у термін до 05 листопада 2012 р. надати до державного архіву області письмові пояснення щодо причин невиконання планових завдань.

4. За висновками керівництва державного архіву області начальнику організаційно-аналітичного відділу Проценко Г.Б. у термін до 12 листопада 2012 р. підготувати проекти звернень облдержадміністрації до голів вищеназваних райдержадміністрацій стосовно стану справ та негативних тенденцій в роботі підпорядкованих їм архівних відділів, звернувши особливу увагу на стан роботи архівного відділу Великоолександрівської райдержадміністрації.

5. Сектору бухгалтерської служби держархіву області (Заверюха К.В.) у термін до 05 листопада підготувати проект листа до голови обласної державної адміністрації щодо фінансування програми розвитку архівної справи і області на 2012-2016 рр. за підсумками виконання бюджету області.

6. Рекомендувати начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів порушити питання щодо фінансування галузевих програм на 2012-2016 рр. за підсумками виконання місцевих бюджетів з подальшим інформуванням державного архіву області до 20 січня 2013 р.

В.о. голови колегії,

в.о. директора держархіву області						В.О.Лебідь

Секретар										Д.Л.Ганченко