Рішення

колегії державного архіву Херсонської області

м. Херсон					  № 6/1			18 жовтня 2013 року

Про стан виконання плану розвитку архівної справи в області на 2013 рік

за підсумками роботи за 9 місяців

Діяльність державного архіву області, архівних відділів та секторів райдержадміністрацій, міськрад упродовж звітного періоду поточного року була спрямована на забезпечення послідовної та цілеспрямованої роботи щодо формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, завдань, визначених Національним та регіональним планами дій на 2013 р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», місцевих галузевих програм розвитку архівної справи, планових завдань.

Пріоритетними питаннями у зазначеному періоді стали впровадження правових засад діяльності державних архівних установ в умовах адміністративної реформи, забезпечення збереженості документів в умовах недостатнього рівня фінансування, впровадження нових нормативно-методичних актів, сприяння розвитку мережі трудових архів та приведення їх діяльності у відповідність з чинним законодавством. Переважну більшість планових показників роботи за 9 місяців 2013 р. виконано.

Питання стану розвитку архівної справи і діловодства, зміцнення матеріально-технічної бази установ близько 50 разів вносилося на розгляд дорадчих органів виконавчої влади, сесій місцевих рад, керівників районів і міст області з прийняттям відповідних рішень. Зокрема, у III кварталі розпорядженням голови обласної адміністрації від 05 вересня 2013 р. № 568 схвалено проект внесення змін до програми розвитку архівної справи в області на 2012-2016 роки, розпорядженням голови Каланчацької райдержадміністрації від 09 серпня 2013 р. № 292 оголошено огляд стану діловодства, упорядкування та збереженості документів НАФ в структурних підрозділах райдержадміністрації та державних установах району.

Досягнуто позитивних зрушень у питанні створення архівів для централізованого збереження документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій. Рішенням сесії Новокаховської міської ради від 24 вересня 2013 р. № 1233 створено комунальну установу «Трудовий архів м. Нова Каховка». Рішенням сесії Голопристанської міської ради від 27 червня 2013 р. № 751 передбачено створення архівного відділу з 01 січня 2014 р.

Тривала робота з вирішення важливих питань забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду.

- Надано додаткове архівосховище архівному сектору Новотроїцької райдержадміністрації.

Встановлено нову охоронну сигналізацію в приміщенні архівного сектору Каховської, пожежну – Білозерської, систему кондиціювання повітря – Горностаївської райдержадміністрацій, протипожежні двері – архівному відділі Каховської міськради. Заґратовано вікна трудового архіву Великоолександрівського району.

У державному архіві області, архівних відділах та секторах Бериславської, Горностаївської, Чаплинської райдержадміністрацій Каховської міськради, трудовому архіві Високопільського району закуплено картонажі. Замінено вікна в архівному відділі Скадовської райдержадміністрації, затемнено – першого поверху будівлі архівного відділу Херсонської міськради. Придбано стелажне обладнання архівним сектором Чаплинської райдержадміністрації. Підключено до мережі Інтернет архівний відділ Бериславської райдержадміністрації.

Виконано ремонтні роботи в приміщеннях державного архіву області, архівних відділів та секторів Великоолександрівської, Чаплинської райдержадміністрацій, Каховської міськради.

Придбано вогнегасники архівними відділами Каховської, Херсонської міськрад, архівним сектором Нижньосірогозької райдержадміністрації, їх перезаряджено у кожному другому архіві області.

Здійснено підготовку та організаційно-технічне забезпечення 5 засідань колегії, 5 – науково-методичної ради, 9 – експертно-перевірної комісії державного архіву області. Низовими архівними установами проведено 112 засідань експертних комісій проти 88 за планом.

Державним архівом області здійснено 4 комплексні, 4 контрольні, 2 тематичні перевірки стану роботи архівних установ області.

Під час проведення перевіряння наявності документів перевірено      138484 од. зб. планові завдання перевиконано на 45%. Тривало перевіряння якості мікрофільмів фонду користування (110%).

У державному архіві області виконано реставрацію 80 великоформатних карт фонду № 302 Колекція карт і креслень Херсонської губернії (114%), 15,7 тис. арк. (150%). Проведено ремонт 27,1 тис. арк. документів (140%). Позапланово виконано дезинфекцію 3,3 тис. арк. уражених документів.

На державне зберігання надійшло: 8181 од. зб. управлінських документів (114%),  126 од. зб. (221%) 1194 документів (199%) особового походження, 64 од. обл. (128%) відео-, 289 од. обл. (100%) фонодокументів, 3890 (256%) з кадрових питань.

Продовжилось оновлення нормативно-правових актів з організації архівної справи і діловодства установ у зоні комплектування архівів області. Експертними комісіями розглянуто 280 інструкцій з діловодства (163%), 374 положення про архівні підрозділи (147%), 387 – про експертні комісії (614%). Найвищі обсяги роботи виконали архівні відділи та сектори Білозерської, Верхньорогачицької, Генічеської, Голопристанської, Скадовської райдержадміністрацій, Новокаховської міськради, державний архів області. Розпочато впровадження нового Типового положення про ЕК державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 р. № 1227/5.

За звітний період експертними комісіями архівних установ області розглянуто майже 82 тис. статей номенклатури справ 639 установ, що вдвічі перевищило планові завдання. Високі показники роботи забезпечили архівні установи Іванівського, Верхньорогачицького, Скадовського, Цюрупинського (43-51 установи), Білозерського, Чаплинського, Високопільського (31-38) районів, міст Херсона (71), Нова Каховка (39), державний архів області (46).

Упорядковано 6307 од. зб. управлінської документації, 2762 од. зб. з кадрових питань, планові показники перевиконано на 35%.

Здійснено 208 перевірянь архівних підрозділів підприємств, установ, у т.ч. 120 – комплексних. Організовано та взято участь у проведенні 42 семінарів з питань розвитку архівної справи, удосконалення діловодства проти 40 за планом.

Архівними установами низової ланки виконано 5803 запити соціально-правового характеру (155%), 1400 – тематичних (152%), їх кількість збільшилася на 9%. Районними трудовими архівам виконано 9519 запитів.

Державним архівом області підготовлено 421 тематичних, 612 соціально-правових, 394 фактографічних, 134 генеалогічних запитів.

Забезпечено участь архівістів області у суспільно-громадських заходах щодо підготовки та відзначення 69-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, 70-річчя створення Херсонської області. Проведено документальні виставки в обласному госпіталі учасників Великої Вітчизняної війни, навчальних закладах. Підготовлено ініціативну інформацію до 70-ї річниці визволення лівобережних районів та он-лайн виставку.

У ході підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка розпочато виявлення архівних документів до навчально-освітнього інтернет-порталу «Тарас Григорович Шевченко».

Загалом за звітний період архівістами області підготовлено                       50 ініціативних інформацій, у засобах масової інформації розміщено                 68 публікацій, 9 радіо-, 23 телепередачі, з них 5 – прямоефірні. Організовано      59 документальних виставок (173%).

Державним архівом області проведено 3 презентації видань, підготовлено наукову статтю «Генічеський морський порт у документах державного архіву Херсонської області».

Завершено роботу над редакцією видання «Державний архів Херсонської області: фонди періоду після 1917 р. Т. 2, ч. 1. Анотований реєстр описів». Текст рукопису внесено на розгляд науково-видавничої ради Укрдержархіву.

Читальні зали відвідали 306 користувачів. Особисто за консультацією до архівних установ області звернулося майже 7,0 тис. громадян, що на 16% перевищило показники 2012 р.

Державним архівом області завершено комплекс організаційних заходів щодо підготовки та видання Херсонського тому Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією» на 2014-2016 роки. Відповідне рішення затверджено рішенням обласної ради від 03 жовтня 2013 р. № 873.

Вирішено кадрові проблеми, нині державні архівні установи області стовідсотково укомплектовано персоналом.

Водночас, не зважаючи на значні обсяги проведеної роботи, мають місце невиконання планових завдань області з описування та приймання фотодокументів (відповідно 96% і 90%),  проведення комплексних перевірок (93%). Так, не виконано окремі показники архівними установами райдержадміністрацій: Каховської – з описування і приймання документів особового походження, фото-, відеодокументів, комплексних перевірянь; Іванівської – описування і приймання документів особового походження, Цюрупинської – ініціативного інформування, організації виставок, проведення семінарів. Залишаються невиконаними значні обсяги завдань в архівному секторі Великоолександрівської райдержадміністрації.

Виявлено факти неналежного контролю з боку керівників архівних установ області до організації роботи експертних комісій. Так, лише 54% документів особового походження, прийнятих на державне зберігання  архівними відділами та секторами райдержадміністрацій у першому півріччі 2013 р., своєчасно внесено на розгляд ЕПК державного архіву області.

Мають місце порушення чинного законодавства в організації діяльності трудових архівів районів стосовно дотримання процедури перерозподілу повноважень та бюджетів сільських, селищних, міських рад щодо централізованого зберігання документів з кадрових питань ліквідованих підприємств, установ та організацій.

Рішенням Чаплинської районної ради від 16 серпня 2013 р. № 498 ліквідовано трудовий архів району. В порушення закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» триває процедура передачі документів до архівного сектору райдержадміністрації.

Рівень надходжень до бюджетів Верхньорогачицького, Нижньосірогозького районів не забезпечив фінансування місцевих програм розвитку архівної справи, через що не вдалося відновити роботу трудових архівів.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення стабільної роботи галузі та подальшого її розвитку, колегія

вирішила:

1. Взяти до відома довідку про стан виконання плану розвитку архівної справи в області на 2013 рік за підсумками 9 місяців (додається).

2. Керівникам архівних відділів та секторів райдержадміністрацій, міськрад:

2.1. Проаналізувати у трудових колективах стан виконання планових показників за звітний період 2013 р.

Вжити заходів щодо забезпечення виконання поставлених річних завдань у повних обсягах, звернувши особливу увагу на роботу з документами особового походження, фотодокументами, комплексне перевіряння установ у зоні комплектування документами НАФ, дотримання процедури проведення експертизи цінності документів.

2.2. Активізувати роботу з підготовки та відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, 70-річчя створення Херсонської області, 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

3. Відділам організаційно-аналітичної роботи (Проценко Г.Б.), формування НАФ та діловодства (Гордійчук Г.М.) державного архіву області  здійснити аналіз звітних показників архівних установ низової ланки та документів, що надійшли на розгляд ЕПК за 9 місяців поточного року, та у термін до 11 листопада 2013 р. підготувати службову записку. За результатами ініціювати інформування голів райдержадміністрацій, міськрад про порушення ст. 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

4. Керівникам архівних відділів та секторів Бериславської (Петренко О.В.), Білозерської (Нагірняк Н.М.), Високопільської (Пивоваров О.А.), Іванівської (Розум В.Т.), Каланчацької (Трубач О.В.), Каховської (Черкашина Л.О.),  Новотроїцької (Теребей Л.В.) проаналізувати установчі документи трудових архівів районів, сприяти приведенню їх діяльності у відповідність до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд», зокрема, в частині делегування органами виконавчої влади сільських, селищних, міських рад повноважень відповідним районним радам щодо створення архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до НАФ.

Голова колегії,

директор держархіву області							В.Ф.Боровик

Секретар колегії									Д.Л.Ганченко