Рішення

колегії державного архіву Херсонської області

26 жовтня 2017 року			м. Херсон					№ 6/2

Про стан виконання плану розвитку архівної справи в області на 2017 рік

за підсумками роботи за 9 місяців

Упродовж звітного періоду року державними архівними установами, архівними відділами міськрад, проводилася послідовна та цілеспрямована робота, спрямована на реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в регіоні, виконання планових завдань. На постійному контролі перебували питання забезпечення збереженості архівних документів у ході реорганізації державних органів, науково-технічне опрацювання документів органів місцевого самоврядування.

Тривало приведення організаційно-правового статусу архівних відділів, секторів райдержадміністрацій до чинного законодавства. За звітний період виокремлено в юридичні особи ще 15 державних установ, відпрацьовано механізм їх фінансового обслуговування.

Відновлено статуси архівних відділів Каланчацької, Чаплинської райдержадміністрацій, збільшено їх штатну чисельність.

Забезпечено підготовку проектів та затвердження у встановленому порядку місцевих програм розвитку архівної справи на 2017–2021 рр. Нині діє 21 програма розвитку архівної справи з загальним обсягом фінансування 9,6 млн. грн та заходи щодо розвитку архівної справи у складі 2 програм соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік (Генічеський район, м. Гола Пристань).

Загалом за звітний період на розгляд державних органів та органів місцевого самоврядування внесено проекти 54 розпорядчих актів, спрямованих на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази. Так, місцевими бюджетами профінансовано заходи галузевих програм розвитку у Великоолександрівському (8,0 тис. грн), Генічеському (17,0 тис. грн), Скадовському (28,6 тис. грн), Чаплинському (50,0 тис. грн) районах, м. Каховка (48,5 тис. грн), Нова Каховка (19,6 тис. грн).

За рахунок спецкоштів придбано спеціальне обладнання, виготовлено проектно-кошторисну документацію для встановлення систем безпеки в архівному секторі Верхньорогачицької райдержадміністрації (50,0 тис. грн).

Вирішено питання про передачу в оренду архівному відділу Голопристанської райдержадміністрації нежитлової будівлі комунальної власності, розташованої за адресою: м. Гола Пристань, вул. К.Маркса, 32, проводиться її капітальний ремонт за рахунок місцевого бюджету.

Переміщено до нової будівлі трудовий архів Високопільського району.

Надано додаткове робоче приміщення архівному сектору Великоолександрівської райдержадміністрації.

Державним архівом області у встановленому порядку підготовлено проект змін до діючої програми розвитку архівної справи в області на 2017–2021 рр. з врахуванням вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для реставраційно-відновлювальних робіт фасаду будівлі архіву по вул. Михайлівській, 6, їх затверджено рішенням обласної ради від 08 вересня 2017 р. № 567.

Під час проведення перевіряння наявності документів перевірено 114 030 од. зб., планові обсяги виконано на 107%. Втрати документів не виявлено.

Державним архівом області на 13% перевиконано показник з ремонту документів, усього відновлено 18 154 арк. Проведено реставрацію 6 569 арк. документів фонду № 316 Церкви Мелітопольського повіту Таврійської губернії (ОАФ).

На 50% перевиконано обсяги завдань з описування документів особового походження архівними відділами та секторами Каховської, Новокаховської міськрад, Бериславської, Великоолександрівської, Голопристанської, Горностаївської райдержадміністрацій. Зокрема, архівним відділом Новокаховської міськради започатковано фонд «Колекція документів про учасників Революції Гідності, Антитерористичної операції на Сході України та волонтерського руху», прийнято 79 документів за 2014 – 2017 рр. Поповнено фонди документами учасників АТО та волонтерів в архівному відділі Бериславської райдержадміністрації, всього 59 док. Державним архівом області описано 807 док. особового походження, що склало 302% до плану.

16 архівних установ області виконали описування фотодокументів, всього 234 од. обліку.

Архівними секторами Верхньорогачицької, Генічеської, Каланчацької Каховської райдержадміністрації описано 51 відеодокумент.

Державним архівом області описано 34 од. обл./2 од. зб. фонодокументів, 46 од. обл./6 од. зб. відеофонограм, у тому числі тих, що надійшли від Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації.

Забезпечено виконання планових завдань з удосконалення описів у державному архіві області, архівних установах Бериславської, Білозерської Великоолександрівської, Іванівської райдержадміністрацій, м. Нова Каховка.

Виконано план з каталогізації на 109% в од. зб. та 119% – картках. Всього закаталогізовано 598 справ.

Архівні установи області виконали завдання з комплектування управлінською документацією (126%), документами особового походження  (154%), відео- (116%), фонодокументами (108%). Загалом на державне зберігання надійшло 12 903 од. зб. НАФ на паперових носіях. Найвищі кількісні показники з прийому управлінської документації забезпечено архівними відділами та секторами Високопільської, Горностаївської, Чаплинської райдержадміністрацій, Херсонської міськради. Вжито додаткових заходів щодо забезпечення збереженості документів органів місцевого самоврядування.

Архівними установами виконано завдання з приймання документів особового походження, міськими та державним архівом області – фотодокументів.

Удвічі перевиконано завдання з оновлення нормативно-правових актів з організації архівної справи і діловодства установ у зоні комплектування архівів. Експертними комісіями схвалено, погоджено 71  інструкцію з діловодства, 208 положень про архівні підрозділи та експертні комісії, номенклатури справ 162 установ, з них 106 номенклатур – погоджено ЕПК державного архіву області, 6 – повернуто експертами на доопрацювання.

Здійснено 227 перевірянь архівних підрозділів підприємств, установ у зоні комплектування (104%).

Державним архівом області проведено комплексні перевірки стану архівної справи в Генічеському раойні, містах Нова Каховка та Херсон, підсумки розглянуто на засіданні колегії.

Працівниками архівних установ області упорядковано 13 572 од. зб. управлінської документації, з кадрових питань, планові завдання перевиконано на 61%. Надано допомогу в упорядкуванні документів власними силами установ: 10 201 од. постійного зберігання та 4 391 – з кадрових питань.

Організовано та взято участь у проведенні 48 семінарів з питань розвитку архівної справи, удосконалення діловодства. Особливу увагу приділено питанням науково-технічного упорядкування документів сільських, селищних рад та порядку передачі їх на зберігання в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи. Архівним відділом Чаплинської райдержадміністрації організовано стажування новопризначених осіб, відповідальних за діловодство та архіви, новостворених об’єднаних територіальних громадах.

Державним архівом області забезпечено комплекс заходів з підготовки та проведення короткотермінового семінару для керівників архівних відділів, секторів райдержадміністрацій, міськрад, що відбувся на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у вересні 2017 р.

Державними архівними установами, архівними відділами міськрад області виконано 10 795 запитів.

Районними та міськими трудовими архівам виконано 10 322 запити проти 8 980 у 2016 р.

На 38% перевиконано планові завдання з популяризації архівної інформації, загалом проведено 170 іміджевих заходів. Зокрема, підготовлено 84 статті, 63 документальних виставки, в телерадіоефірі прозвучало 23 передачі та сюжетів, у тому числі до 100-річчя подій Української революції 1917–1922 рр. на Херсонщині, створення Української  Центральної Ради, 100-річчя системи архівних установ України.

Читальні зали відвідали 357 користувачів. Особисто за консультацією до архівних установ області звернулося 7,7 тис. громадян.

Вийшов з друку збірник рішень (обов’язкових постанов) Херсонського окружного виконкому за 1923 – 1930 роки. Завершується робота над збіркою документів до 100-річчя архівної справи України (серія «Бібліотечка архівіста»). Тривала робота з виявлення документів за справами та друкованими виданнями для довідника про адміністративно-територіальний поділ Херсонщини, анотованого реєстру описів фондів Компартії України та ЛКСМ України, подій Української революції 1917 – 1921 років на Херсонщині.

Водночас, у державному архіві області зберігається відставання від планових завдань з реставрації та підшивки документів (відповідно 90% та 63%).

Слід зазначити, що переведення державних архівних установ на самостійний бухгалтерський облік та звітність потребувало додаткового робочого часу та призвело до скорочення окремих напрямків роботи. Зокрема, у визначені терміни не виконано завдання з описування та приймання фотодокументів в архівних відділах, секторах Бериславської, Нижньосірогозької райдержадміністрації, що негативно вплинуло на загальний показник по області (93%), описування та приймання документів особового походження – Нововоронцовської; скорочено обсяги приймання управлінських документів – Нижньосірогозької та Скадовської, не підготовлено ініціативне інформування – Голопристанської, Олешківської, виставка – Каховської, публікації – Голопристанської, Каховської, семінар – Нововоронцовської, Олешківської адміністрацій. Призупинено упорядкування документів на договірних засадах в архівному секторі Генічеської райдержадміністрації.

Крім того, через тривалий лікарняний фахівця та наявність тимчасової вакансії в архівному відділі Херсонської міської ради не виконано роботи з описування та приймання документів особового походження, удосконалення описів, скорочено обсяги приймання управлінських документів.

При цьому пояснення, надані керівниками архівних установ області до звіту про роботу за III квартал (ф. 110), не містять аргументованих роз’яснень щодо причин невиконання вищевказаних показників плану розвитку архівної справи в області на 2017 рік та заходів, що будуть вжиті на їх усунення.

Незважаючи на неодноразові застереження з боку державного архіву області, продовжувалися проблеми в організації роботи архівного сектору Олешківської райдержадміністрації. Як наслідок, станом на 20.10.2017 звіт про роботу установи за III квартал поточного року не надано.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання плану розвитку архівної справи в області на 2017 рік, колегія

вирішила:

1. Взяти до відома довідку про стан виконання плану розвитку архівної справи в області на 2017 рік за підсумками роботи за 9 місяців (додається).

2. Керівникам архівних установ області забезпечити у повних обсягах виконання завдань, визначених річним планом розвитку галузі, у разі потреби – вжити додаткових заходів з нарощування їх обсягів до планових.

3. Звернути увагу керівників архівних відділів, секторів Бериславської, (Петренко О.В.), Голопристанської (Гомон І.О.), Каховської (Черкашина Л.О.), Нижньосірогозької (Кутіщева В.В.), Нововоронцовської (Матвієнко О.О.), Олешківської (Лавринищева І.М.), Скадовської (Акименко А.В.) райдержадміністрацій, Херсонської міськради (Волкова Ж.В.) на допущені факти відхилення від окремих планових завдань та зобов’язати їх вжити невідкладних заходів з їх усунення, до початку підготовки річної планово-звітної документації.

4. Керівникам структурних підрозділів державного архіву області відповідно до наданих повноважень:

4.1. Проаналізувати рівень виконання планових завдань архівними установами, вказаних у пункті 3. За підсумками проведеної роботи спільно з керівниками названих установ у термін до 03.11.2017 внести конкретні пропозиції щодо шляхів прискорення вирівнювання фактичних обсягів роботи до планових.

4.2. Організувати надання практичної і методичної допомоги архівним установам в організації виконання річних завдань.

4.3. У термін до 06.11.2017 внести пропозиції щодо інформування районних державних адміністрацій, міських рад про недоліки в організації роботи архівних установ, для вжиття заходів.

5. Організаційно-аналітичному відділу (Проценко Г.Б.) опрацювати подані керівниками структурних підрозділів архіву пропозиції та у термін до 09.11.2017 підготувати проекти листів до голів районних державних адміністрацій, міських голів щодо стану виконання планових завдань галузі.

Голова колегії,

директор архіву								В.О.Лебідь

Секретар колегії								Д.Л.Ганченко